**Перспективный план работы 2022/2023 учебный год**

Муниципальная инновационная площадка «Сетевой проект «Вместе ради детей»

Организация-координатор МДОУ «Детский сад № 6»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Мероприятие  (форма и тема) | Место проведения | Ответственные | Примечание  (корректировки в плане) | Выполнено/не выполнено  (указать причины) |
| **Сентябрь** | Организационное совещание  Тема: Утверждение перспективного плана работы МИП, определение ответственных за направления, утверждение локальных актов. | МДОУ № 6 | **МДОУ № 6:**  Заведующий Тищенко Е. В. | Корректировки не вносились | Выполнено |
| **Октябрь** | Семинар «Мобильная лекатека – универсальный способ организации коррекционной деятельности с детьми с ОВЗ» | МДОУ № 69 | **МДОУ № 69:**  Заведующий Овчарова Г. М. | Корректировки не вносились | Выполнено |
| Разработана и реализована музыкальная игра «Угадай мелодия», как способ социализация и раскрытия творческого потенциала для семей с детьми с ОВЗ и детьми – инвалидами | ДК ЯООО ВОС | **МДОУ № 6:**  Заведующий Тищенко Е. В.  **МДОУ № 101:**  Заведующий Воропанова И.В. | Корректировки не вносились | Выполнено |
| **Ноябрь** | Семинар «Интернет – контент - эффективное средство популяризации услуг и взаимодействия с семьями, не имеющими возможность посетить дошкольные организации» | МДОУ № 233 | **МДОУ № 233:**  Заведующий  Зарубина С.В. | Корректировки не вносились | Выполнено |
| Разработка и проведение городской инклюзивного конкурса по творчеству Г. Остера для семей, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью. | ДК ЯООО ВОС | **МДОУ № 6:**  Заведующий Тищенко Е. В. | Корректировки не вносились | Выполнено |
| **Декабрь** | Семинар "Time-посещение, как эффективная технология социализации детей с ОВЗ в ДОО" | МДОУ № 109 | МДОУ **№ 109:**  Заведующий Усанина Н.С. | Корректировки не вносились | Выполнено |
| Мастер – класс «Новогодние чудеса» (разработка и внедрение актив-формата в коррекционную работу с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ и инвалидностью с целью социальной адаптации) | ДК ЯООО ВОС | МДОУ **№ 109:**  Заведующий Усанина Н.С. | Корректировки не вносились | Выполнено |
| **Январь** | Круглый стол «Домашнее визитирование, как форма сопровождения семей, воспитывающих детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья» | МДОУ № 140 | МДОУ № **140**:  Заведующий Жихарева Ю.Н. |  |  |
| **Февраль** | Семинар «Профессиональное сообщество – место роста профессиональных компетенций». | МДОУ № 112 | МДОУ № **112**:  Заведующий Парамонова М.А. |  |  |
| Разработка и реализация  развлекательной программы «Масленица» для семей, воспитывающих детей с ОВЗ и детей – инвалидов, с целью формирования социально активной жизненной позиции | ДК ЯООО ВОС | МДОУ № **140**:  Заведующий Жихарева Ю.Н. |  |  |
| **Март** | Семинар «Опыт реализации направления «Школа неравнодушных родителей» | МДОУ № 101 | **МДОУ № 101:**  Заведующий Воропанова И.В. |  |  |
| **Апрель** | Мастер – класс  Тема: «Ярмарка идей: опыт реализации сетевого проекта «Вместе ради детей» | МДОУ «Детский сад № 6» | **МДОУ № 6:**  Заведующий Тищенко Е. В. |  |  |
|  | Пасхальный мастер – класс – эффективная форма сотрудничества с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ и инвалидностью. | ДК ЯООО ВОС | **МДОУ № 101:**  Заведующий Воропанова И.В. |  |  |
| **Май** | Организационное совещание Тема: Результаты работы сетевого взаимодействия в рамках МИП | МДОУ Детский сад № 6 | **МДОУ № 6:**  Заведующий Тищенко Е. В. |  |  |