**Промежуточный отчет по реализации**

**сетевого проекта «Вместе ради детей» (МДОУ №№ 6, 69, 101, 109, 112, 140, 233)**

(название проекта)

**за I полугодие 2022/2023 учебного года**

Учреждение: \_\_\_\_МДОУ «Детский сад № 101»\_\_\_\_

Руководитель: \_\_\_\_Воропанова Ирина Владимировна\_\_\_\_\_

Руководитель проекта: \_\_\_\_\_Тищенко Елена Владимировна\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Расширять взаимодействие ДОУ, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи семьям, имеющим детей, обозначенных категорий путем привлечения социальных партнеров (Родительский клуб «Содействие», клуб «Молодая семья») | - организационное совещание по планированию деятельности- осуществление сопровождения семей в сетевом формате | - взаимодействие проводится согласно плану и на основании договора;- сопровождение семей в сетевом формате | - Разработана и реализована музыкальная игра «Угадай мелодия», как способ социализация и раскрытия творческого потенциала для семей с детьми с ОВЗ и детьми – инвалидами;- Проведен семинар «Мобильная лекатека – универсальный способ организации коррекционной деятельности с детьми с ОВЗ»;- Разработан и проводиться городской инклюзивный конкурс по творчеству Г. Остера для семей, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью;- Реализован семинар «Интернет – контент - эффективное средство популяризации услуг и взаимодействия с семьями, не имеющими возможность посетить дошкольные организации»;- проведен семинар "Time-посещение, как эффективная технология социализации детей с ОВЗ в ДОО";- разработан и проведен мастер – класс «Новогодние чудеса» (разработан и внедрен актив-формат в коррекционную работу с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ и инвалидностью с целью социальной адаптации) | Выполнено |
| 2 | Разработать комплекс мероприятий «Школа неравнодушных родителей» | - утверждение плана на 2022 – 2023 учебный год «Школа неравнодушных родителей»;- реализация обучающих мероприятий для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов | - оптимизация внутрисемейных отношений;- создание доброжелательной и открытой атмосферы во взаимодействии с родителями, воспитывающими детей обозначенных категорий. | Проведены:- Семинар практикум: «Путеводитель по родительскому выгоранию»- Семинар «Принятие родителями психологических особенностей детей-инвалидов и детей с ОВЗ»- Консультация «Поговорите с ребенком» (альтернативная и дополнительная коммуникация)- Семинар «Значение массажных практик с применением су-джок терапии для детей с ОВЗ и инвалидов»  | Выполнено |
| 3 | Продолжать обеспечивать: доступность услуг сопровождения семей, не имеющих возможность посещать дошкольную организацию через развитие службы домашнего визитирования; функционирование интернет – платформ «Вместе ради детей» с целью повышения компетентности родителей в вопросах развития детей с ОВЗ, детей - инвалидов и детей «группы риска», а также консультирования в дистанционном формате. | - организация домашнего визитирования (в очном и дистанционном формате);- продолжать наполнять интернет-платформу: на платформе you-tube, в социальной сети «Вконтакте» | - реализация программ сопровождения семей, в том числе в условиях домашнего визитирования;- широкая аудитория у интернет – платформы «Вместе ради детей» | - разработаны и находятся в процессе реализации программы по сопровождению семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми – инвалидами;- созданы обучающие видео – материалы от узких специалистов для размещения на интернет – платформе «Вместе ради детей» | Выполнено |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: -

Отчет составил(а): ФИО, должность:

Руководитель проекта Тищенко Елена Владимировна

Заведующий МДОУ «Детский сад № 101» Воропанова Ирина Владимировна